Zał. Nr 6 do SWZ                                                                                         I-ZP.271.9.2025

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa Nr ............................/......................

na wykonanie zamówienia publicznego

zawarta w dniu ................................... w ...........................................................

pomiędzy:

Gminą Radzyń Podlaski; 21-300 Radzyń Podlaski; ul. Warszawska 32

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez

Wójta Gminy Radzyń Podlaski –  Daniela Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Radzyń Podlaski –  Zenona Matejek

a

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko), z siedzibą/miejscem prowadzenia działalności/miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w       (adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności/miejsca zamieszkania), NIP      , wpisanym do       (rodzaj lub nazwa rejestru) prowadzonego przez       pod numerem       – z którego wyciąg/odpis/wydruk z Centralnej Informacji KRS sporządzony na dzień       stanowi załącznik Nr       do niniejszej Umowy, zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa/działają łącznie(wstawić właściwe)

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej  progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1320)

zawarto umowę o następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zadanie Pt. „ Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku szkoły na żłobek w m. Biała, Gmina Radzyń Podlaski”

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Przedmiotem  zamówienia jest  przebudowa  części budynku szkoły na żłobek dla 24 dzieci w wieku  do 3 lat, w tym niepełnosprawnych. Żłobek zaprojektowano w południowym skrzydle Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Białej (funkcja oświatowa). Budynek posiada 3 niezależne wyjścia ewakuacyjne. Żłobek będzie znajdował się na parterze, który ulegnie przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. Do budynku żłobka będzie prowadziło istniejące wejście znajdujące się od frontu budynku (wejście na teren szkoły podstawowej poprzez drzwi znajdujące się od strony wschodniej budynku). Ewakuacja z budynku dla użytkowników żłobka zostanie umożliwiona poprzez główne wyjście i dodatkowe wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio z każdej sali  przeznaczonej do opieki dziennej.

Na parterze  przewidziano wydzielenie części przeznaczonej do użytkowania jako żłobek a w niej następujące pomieszczenia:

- wiatrołap

- 2 szatnie dla dzieci

- 2 sale opieki dziennej

- rozdzielnia posiłków ze zmywalnia

- pomieszczenie mycia nocników

- łazienka dla dzieci

- pokój pielęgniarki

- pomieszczenie techniczne

- pokój dla matki karmiącej

- wc ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych i pracowników

- łazienka dla dzieci korzystających z sali zabaw

- sala zabaw

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenie techniczne

| LP. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | PRZEDSIONEK | 5,58 |
| 1.2 | SZATNIA ODDZIAŁU II | 7,31 |
| 1.3 | ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY I | 44,60 |
| 1.4 | ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY II | 40,08 |
| 1.5 | ROZDZIELNIA POSIŁKÓW | 17,64 |
| 1.6 | ZMYWALNIA | 4,13 |
| 1.7 | POMIESZCZENIE MYCIA NOCNIKÓW | 4,13 |
| 1.8 | ŁAZIENKA | 6,68 |
| 1.9 | POMIESZCZENIE SANITARNE | 6,21 |
| 1.10 | POKÓJ PIELĘGNIARKI | 8,47 |
| 1.11 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 6,13 |
| 1.12 | WC OGÓLNODOSTĘPNE | 7,30 |
| 1.13 | ŁAZIENKA | 7,81 |
| 1.14 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 18,99 |
| 1.15 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 3,61 |
| 1.16 | SALA ZABAW | 37,28 |
| 1.17 | POMIESZCZENIE MATKI KARMIĄCEJ | 5,35 |
| 1.18 | SZATNIA ODDZIAŁU I | 7,67 |
| 1.19 | KOMUNIKACJA | 50,92 |
|  | ŁĄCZNIE: | 289,89 |

Forma budynku nie zmieni się gdyż nie następuje rozbudowa budynku. Jedyną zmianą na elewacjach będzie wykonanie nowych otworów drzwiowych i poza tym wygląd elewacji pozostanie bez zmian. Na zewnątrz są zaprojektowane schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą prowadzone w budynku szkoły podstawowej, gdzie od 1 września  2025 r. będą uczęszczały dzieci. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia w taki sposób aby nie zakłócić procesu dydaktycznego  oraz tak zaplanować/zorganizować prace budowlane, aby nie stanowiły bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia  dla osób uczęszczających i pracujących w  tej szkole.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 7 do SWZ (dokumentacja). Składają się na niego następujące dokumenty:

- STWiOR

- Projekt techniczny, branża budowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, zagospodarowanie placu zabaw

- przedmiar robót

1.3 Wymagania podstawowe:

- wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszą być zgodne z obowiązującymi, w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213). Realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z wymaganiami, w tym zakresie wynikającymi z obowiązujących uregulowań oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca, po zakończeniu realizacji zadania, przedłoży Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbiorów, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały itp.;

- w przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentach ustala się ważność obmiarów       zawartych w dokumentach wg. kolejności:

- dokumentacja projektowa

- przedmiar

- SWZ

1.4 Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

      - złożonej ofercie

      - SWZ wraz załącznikami oraz wyjaśnieniami i sprostowaniami do SWZ złożonymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania stanowiących integralne części niniejszej umowy.

1.5 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę o zakresie i celu inwestycji zakładanym przez Wykonawcę, a dokumentacja przekazana Wykonawcy nie zawiera ewidentnych błędów lub braków, o których by nie informował Zamawiającego w okresie przygotowywania oferty.

1.6 Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

§2

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

  - Obowiązki Zamawiającego:

    - Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

    - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

  - Obowiązki Wykonawcy:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

      - warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia

      - dokumentacją techniczną z przedmiarami,

      - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych oraz wymagań stawianych dla użytych materiałów budowlanych,

      - ze złożoną ofertą,

      - zasadami sztuki budowlanej.

2.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

2.5 Materiały i urządzenia, użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami prawnymi polskimi i międzynarodowymi, a w szczególności:

- Polskimi Normami,

- wymogami wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót.

  - Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących  danych osobowych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

  - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub bezpieczeństwo danych.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

      - oznakowania terenu budowy,

      - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

      - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

      - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

      - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

      - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

      - zapewnienia bezpieczeństwa

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

  - Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

  - Wykonawca niezwłoczne powiadamia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

      - bieżącego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności,

      - uczestniczenia we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

  - Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o  odpadach.

      - Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

      - Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania  akceptacji Zamawiającego.

      - Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

      - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów z odzysku.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

  - Przekazanie terenu budowy:

      - Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

2.19. Do obowiązków Wykonawcy należy pokrycie wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem i poborem wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, łączność) dostarczanych na teren budowy.

§ 3

PODWYKONASTWO

Podwykonawstwo w zakresie  objętym przedmiotem umowy

  - Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) (zaznacz jeśli dotyczy, należy wskazać podmiot)

- ………………

W zakresie /części dotyczącej:

2)…………………

W zakresie/ części dotyczącej:

……………………..

Pozostały zakres prac budowlanych Wykonawca wykona siłami własnymi. (niepotrzebne skreślić)

3.2 Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3.3 Wykonawca ma prawo zlecić część robót budowlanych podwykonawcom wymienionym w przyjętej ofercie przetargowej, pod warunkiem podpisania umowy z uwzględnieniem zasad określonych w odnośnych przepisach PZP.

3.4 W sytuacji, o której mowa w ust. 3.1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.5 Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy ma prawo zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w ust. 3.4. Nie wniesienie zastrzeżeń w określonym terminie uznaje się za akceptację projektu umowy. W przypadku dalszego podwykonawcy mają zastosowanie przepisy niniejszego ustępu.

3.6. W terminie 7 dni od podpisania umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

3.7. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia kopii zawartej umowy ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w ust. 3.6. Nie wniesienie zastrzeżeń w określonym terminie uznaje się za akceptację umowy.

3.8. W przypadku wprowadzania zmian do umowy o podwykonawstwo zasady określone w ust. 3.2 do  3.7 stosuje się odpowiednio.

3.9 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

3.10 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3.9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.11 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.12 Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

3.13 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3.12, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

3.14 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

3.15 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

3.16 Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 4

PERSONEL

4.1.Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy:

- ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….;

- ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: …………………;

- ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ……….. nr tel. ……………… .

4.2.  Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4.4 Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ,

  - Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w  wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.

  - Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

  - Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

  - Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

  - Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- prowadzenia dziennika budowy,

- przedkładania Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów,

- zgłaszania Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomości Inwestora) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,

- pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomości Inwestora) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował, o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

- koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, (jeżeli dotyczy)

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

- pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną informowania Inspektora Nadzoru i  Inwestora o terminach odbiorów końcowych;

- uczestniczenia w odbiorach częściowych i  końcowych zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru,  Inwestora/Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.

  - Zamawiający zastrzega, że wymaga, aby Wykonawca zapewnił osobistą obecność kierownika budowy bezpośrednio na budowie (lub w bezpośrednim otoczeniu) przez co najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzień roboczy zgodnie z niniejszym ustępem przyjmuje się 5 godzin pomiędzy 7:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

  - Wykonawca powinien zapewnić przedstawicielom Zamawiającego do swobodnego dostępu do wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji przedmiotu umowy, używanych maszyn, urządzeń i sprzętu, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do okazywania dokumentów dotyczących realizacji umowy.

4.13 Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań wynikających   z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji umowy

§5

TERMINY

5.1.Wymagany termin realizacji zamówienia ustala się na:  do dnia 30 stycznia 2026 r.

5.2.Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

5.3.Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.4.Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

5.5.Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

§ 6

ODBIORY I PROCEDURA

6.1.Odbiory odbywać się będą zgodnie z procedurą opisaną zapisami niniejszej umowy.

6.1.1 Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego.

6.2. Protokół odbioru końcowego:

Po wykazaniu 100% robót, spełnieniu zapisów §5  niniejszej umowy,  Wykonawca zgłasza roboty do odbioru końcowego. Odbiór  końcowy możliwy jest po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

6.3 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomienia uczestników odbioru.

6.4 Zakończenie czynności odbioru (końcowego) powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.5 Wzór  protokołu odbioru końcowego sporządzi Wykonawca i doręczy Zamawiającemu.

6.6.Wady ujawnione w trakcie odbioru:

6.6.1 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki/braki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki/braki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek/braków;

b) jeżeli wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

6.7 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/ usterek/braków.

6.8 Procedura  ponownego zgłoszenia - informująca o usunięciu wad/usterek/braków wydłuża czynności odbiorowe. Zamawiający ponownie wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż w ciągu 7 dni od ponownego zgłoszenia. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 7

WYNAGRODZENIE

7.1.Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (całkowita cena) w wysokości:

……………………..zł (słownie: …………………………….złotych) netto, a z 23% podatkiem VAT ……………………..zł (słownie:………………………………………..) brutto. zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia  …………..2025 r.

7.2. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczenia z tytułu błędów w dokumentacji projektowej, technicznej i obmiarów, które nie zostały zgłoszone przed złożeniem oferty w postępowaniu, a które mogły mieć wpływ na rzetelne przygotowanie oferty przez Wykonawcę zgodnie z wymogami i gwarantującej osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego celów realizacji zamówienia.

7.3.Faktura powinna być zaadresowana do Gminy Radzyń Podlaski.

7.3.1Zamawiający dopuszcza składanie faktur w postaci papierowej a także przekazywanie w formie elektronicznej (zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o VAT – tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 775)

7.4.Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Płatność nastąpi po zakończeniu robót i po dokonaniu odbioru końcowego bez uwag.

7.5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót bez usterek/wad podpisany przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień ust.7. 4.

7.6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy Nr……………………….  w Banku …………………………..w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, jednakże nie wcześniej niż po przedłożeniu przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty wszystkim zgłoszonym podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom przez podwykonawcę. (jeżeli dotyczy)

7.7 Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.8.W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej wypłaty podwykonawcom, kwota określona w ust.7.  1 będzie pomniejszona o wysokość tej wypłaty.

7.9. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

7.10. Zwłoka w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

7.11.Wykonawca nie może dokonać sprzedaży i/lub zastawienia i/lub cesji wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.12 Zamawiający informuje, iż w niniejszym zamówieniu ma zastosowanie system podzielonej płatności.

§8

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMI

8.1.Wykonawca udziela: ……………….(wstawić wg. wyboru  Wykonawcy) miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

8.2 Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie
z Kodeksem cywilnym, przy czym strony rozszerzają okres rękojmi, tak jak dla okresu gwarancji jakości zgodnie z ust. 8.1.

8.3 Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu
odbioru ostatecznego bez uwag.

8.4 Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego
dokumentu na okoliczność gwarancji.
8.5. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę obejmuje:
1) usuwanie wszelkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji, poprzez naprawę
lub wymianę rzeczy wadliwej objętej przedmiotem umowy na wolną od wad.
8.6. Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego albo ujawnienia wady
podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia wady.

8.7.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach/wadach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

8.8.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w innym terminie ustalonym przez obie strony. W przypadku nie usuwania wad/ usterek zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy.

8.9. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.10 Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć nowych materiałów
o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
8.11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane.
8.12. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługują także po upływie
okresu, o którym mowa w ust. 8.1, jeżeli wady były zgłoszone przed upływem tego
terminu.
8.13. Zamawiający zgłasza Wykonawcy wadę pisemnie, faksem na nr ................................. lub
e-mailem na adres: .............................................
8.14. Niezwłocznie po usunięciu wady Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie,
faksem na nr ......................... lub e-mailem na adres: .......................................

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

9.1 W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w realizacji  robót budowlanych w stosunku do terminu przewidzianego w niniejszej umowie , kara w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 7.1 Umowy;

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w  rozdz. 25 ust. 1 SWZ osoby nie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy -  kara w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być wielokrotnie nakładana wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na  podstawie stosunku pracy, dotyczy to także osoby zatrudnionej przez podwykonawcę); nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.7. 1 Umowy.

- w przypadku odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osoby wykonującej czynności wskazane  w  rozdz.25 ust. 1 SWZ – kara  w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia), nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 7.1 Umowy.

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca –  kara w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy,  określonego w § 7 ust.7.1 umowy

- z tytułu konieczności zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na  sumę większą niż 5 % wartości umowy  określoną w § 7 ust.7. 1, kara w wysokości 1000 zł na każdy stwierdzony przypadek nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.7. 1 umowy

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, kara  w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.7. 1 umowy.

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, kara  w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.7. 1 umowy

9)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, kara  w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.7. 1 umowy.

9) za zwłokę w usunięciu wad/ usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł dziennie za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.7. 1 umowy. Dzień zwłoki liczony jest od dnia następnego po  terminie wyznaczonym na usuniecie wad/usterek( tj. od 15 dnia od dnia zgłoszenia)

10.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi winę Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego z umowy, określonego w § 7 ust.7. 1 umowy.

10.3 W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od

kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.7.1.

  - Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 10.5, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

  - Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

  - Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

  - Zamawiający przewiduje możliwość kumulacji kar umownych określonych w § 10.

§ 11

OPCJA

11.1 Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.

§ 12

PERSONEL WYKONAWCY

12.1.Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.- pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na  wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

12.2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców-wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na  podstawie stosunku pracy osoby wykonującej wskazane wyżej czynności.tj. pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej).

12.3.Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że ta osoba  jest zatrudniona na podstawie  stosunku pracy najpóźniej przed przystąpieniem do  wykonywania  robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w  zdaniu poprzedzającym. Wynikła z tego zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowana, jako zwłoka z winy Wykonawcy.

12.4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust.12.3 nie wymaga aneksu do umowy Wykonawca przedstawia na piśmie korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do  Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby oddelegowanej do realizacji zamówienia.

12.5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli  na terenie budowy w celu zweryfikowania, czy osoba wykonująca czynności  przy realizacji zamówienia jest osobą wskazaną przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 12.3. Osoba oddelegowana przez Wykonawcę  jest  zobowiązana podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osoby wykonującej ww. czynności Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez tę osobę  prac do momentu wyjaśnienia podstawy jej zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osoby, która odmówiła podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

12.6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby wskazanej w wykazie, o którym mowa w ust.12. 3, jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli:

  - w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

3) gdy pomimo zadeklarowania przez Wykonawcę nie powierzania robót podwykonawcom, Zamawiający stwierdzi wykonywanie prac przez podmioty inne (osoby fizyczne i firmy) niż Wykonawca;

4) gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Wykonawca samowolnie przerwał realizacje robót budowlanych i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych

13.3 Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

13.4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez nakładania na niego kar umownych, w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

b) Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego.

13.5 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

-w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

-Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

-Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

13.6 Powyższe uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

13.7 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 13.2 pkt 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust.13.2 pkt. 2.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

  - Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

  - W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru wykonanych  robót budowlanych do dnia odstąpienia od Umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, pokrycia uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia zrealizowanych robot budowlanych (zgodnie z kalkulacjami zawartymi w kosztorysie, który zostanie przedstawiony zamawiającemu w dniu podpisania umowy)

  - Zamawiający może odstąpić w części od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2a  ustawy Pzp. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o  odstąpieniu od  Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 13.8.

§ 14

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

  - Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

  - W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw osoby trzeciej, w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich.

§15

ZMIANA UMOWY

  - Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 ustawy Pzp.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do udzielonego zamówienia, stosownie do art. 455 ustawy Pzp w przypadku wystąpienia  którejkolwiek z następujących okoliczności:

  - Przedłużenie terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 5.1  może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki akty władzy i administracji publicznej przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

  - Przedłużenie terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 5 ust. 5. 1 może nastąpić w przypadku  skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadająca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

  - Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust.1 może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

  - Przedłużenie terminu wykonania zamówienia o którym mowa w § 5ust. 5.1  może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń ) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy;

  - Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 5. 1, może nastąpić  w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. O ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania;

  - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy;

  - W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.119 ustawy Pzp, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu, o którym mowa w art.122 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu;

  - Przedłużenie terminu realizacji zamówienia o którym mowa w §5 ust. 5. 1,  może nastąpić w przypadku wydłużenia terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia wydłuży się o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania.

  - Zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy

(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego)

  - Zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że:

- wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji;

- przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji;

Wykonanie elementów jednostkowych- indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i sprawdzeniu kosztorysu przez inspektora nadzoru strony dokonają zmiany umowy.

15.15 Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika Budowy/inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usuniecie przeszkody.

15.16Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.           zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych tele-adresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między          Stronami,

3) zmiana wykazu osób o którym mowa  § 12 niniejszej umowy

15.17 Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności:

        - opis zmiany,

        - uzasadnienie zmiany,

        - koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

        - wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

        - czas wykonania zmiany,

        - wpływ zmiany na termin zakończenia wykonania zamówienia,

15.19 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

15.20 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 16

ZABEZPIECZENIE UMOWY

16.1 .Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia umowy.

16.2 Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie umowy w wysokości 5 % zamówienia umownego tj. w kwocie……………………….. w formie…………………………….

16.3 Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art.453 Ustawy Pzp tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.- tj. w terminach………….

16.4 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji ustala się w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia tj………….. zł. Ww. kwota zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.(od dnia- do dnia)

16.5 Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

  - Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.

  - Wykonawca, bez pisemnej zgody  pod rygorem nieważności. Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

  - W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

  - W przypadku sporów z Wykonawcami o  roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiający jest zobowiązany do poddania się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadząca inne polubowne rozwiązanie sporu.

  - Ze względu na to, że z przedmiotu zamówienia będą korzystały m.in. osoby fizyczne Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania umowy zawartej  w taki sposób aby umożliwić osobom  z niepełnoprawnościami na korzystanie z przedmiotu zamówienia  na zasadzie równości z innymi osobami.

  - Umowę sporządzono w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

| Wykonawca |  | Zamawiający |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 1 do umowy z dnia …………….. 2025 r.

…………….., dnia ……….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę  Radzyń Podlaski

z…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….

(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..

netto: ……………………………………………………

podatek VAT: ………………………….…………….

brutto: ……………………………………..…………..

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2025 r.

……………., dnia ……….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...

(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….

zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Radzyń Podlaski z

…………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….

netto: …………………………………………….

podatek VAT: …………………………………..

brutto: ……………………………………………

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………

(podpis)